## WBS
Phase | Task | 세부 활동 | 핵심 산출물 | 1W ( 6/30 ~ 7/4 ) |  |  |  |  | 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) |  |  |  |  | 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) |  |  |  |  | 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) |  |  |  |  | 5W ( 7/28 ~ 8/1 ) |  |  |  |  | 6W ( 8/4 ~ 8/8 ) |  |  |  |  | 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) |  |  |  |  | 8W ( 8/18 ~ 8/21 )
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 / 설계 | 프로젝트 계획 수립 | 프로젝트 목표 및 범위 정의 | 프로젝트 기획서 ( 2 ) | bar: 1W ( 6/30 ~ 7/4 ) 월 to 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 월
|  | 상세 요구사항 분석 및 확정 | 요구사항 정의서_초안 ( 1 ) | bar: 1W ( 6/30 ~ 7/4 ) 수 to 1W ( 6/30 ~ 7/4 ) 금
|  | WBS 및 상세 일정 계획 | WBS ( 1 ) | bar: 1W ( 6/30 ~ 7/4 ) 수 to 1W ( 6/30 ~ 7/4 ) 금
| 시스템 연구 | 아키텍처 설계_초안 ( 설계서 초안) | 시스템 아키텍처 설계서 ( 3 ) | bar: 1W ( 6/30 ~ 7/4 ) 금 to 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 월
화면 설계_초안 ( 화면설계초안) | bar: 1W ( 6/30 ~ 7/4 ) 금 to 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 월
테스트 계획 수립 (계획서 작정) | bar: 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 목 to 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 금
개발 환경 / 데이터 준비 | 인프라 구축 | AWS 리소스 프로비저닝 | bar: 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 금
Docker 및 개발 프레임워크 설정 | bar: 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 금
| 데이터 구축 | 데이터베이스 상세 스키마 설계 | 데이터베이스 설계문서 ( 2 ) | bar: 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 월 to 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 화
|  | 데이터 수집 계획 및 실행 | 수집데이터 ( 2 ) | bar: 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 월 to 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 목
데이터 정제, 가공 및 전처리 | bar: 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 화 to 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 금
|  | Vector/JSON DB 구축 및 연동 | 데이터 조회 프로그램 ( 2 ) | bar: 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 수 to 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 금
|  | DB구성 효율 및 LLM 정확도 검증 | 인공지능 데이터 전처리 결과서 ( 3 ) | bar: 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 금 to 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 금
시스템 구현 | LLM 및 AI 모델 구현 | UI/UX 와이어프레임 및 화면 설계 | 화면설계서 ( 4 ) | bar: 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 목 to 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 월; 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 수 to 5W ( 7/28 ~ 8/1 ) 화
|  | LangChain/Graph 기반 파이프라인 | 수집된 데이터 및 전처리 문서 ( 3 ) | bar: 2W ( 7/7 ~ 7/11 ) 금 to 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 월; 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 수 to 5W ( 7/28 ~ 8/1 ) 화
|  | GPT-4o 연동 모듈 개발 | 학습된 인공지능 모델 / 인공지능 학습 결과서 ( 3 ) | bar: 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 화 to 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 월; 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 수 to 5W ( 7/28 ~ 8/1 ) 화
파인튜닝 학습 및 모델 생성 ( GPT / sLLM ) | bar: 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 화 to 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 월; 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 수 to 5W ( 7/28 ~ 8/1 ) 화
| 애플리케이션 | 백엔드 API 서버 구현 (FastAPI) | 시스템구성도 ( 4 ) | bar: 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 목 to 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 월
관리자 페이지 구현 (Django) | bar: 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 목 to 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 월; 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 수 to 5W ( 7/28 ~ 8/1 ) 금
프론트엔드 UI 구현 (React) | bar: 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 목 to 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 월; 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 수 to 5W ( 7/28 ~ 8/1 ) 금
|  | 외부 시스템 연동 (API) | LLM 활용 소프트웨어 ( 5 ) | bar: 3W ( 7/14 ~ 7/18 ) 목 to 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 월; 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 수 to 5W ( 7/28 ~ 8/1 ) 금
|  | 중간발표 | 중간발표 - 중간발표 PT ( 4 ) | bar: 4W ( 7/21 ~ 7/25 ) 화
테스트 / 검증 | 기능 테스트 | 백엔드/프론트엔드 단위 테스트 | bar: 6W ( 8/4 ~ 8/8 ) 월 to 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) 목
LangSmith 활용 통합 테스트 | bar: 6W ( 8/4 ~ 8/8 ) 월 to 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) 목
| 성능 테스트 | 데이터베이스 성능 비교 테스트 | bar: 6W ( 8/4 ~ 8/8 ) 월 to 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) 목
|  | LLM 응답 성능 비교 테스트 | 테스트 계획 및 결과 보고서 ( 6 ) | bar: 6W ( 8/4 ~ 8/8 ) 월 to 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) 목
| 최종테스트 | 최종 인수 테스트(UAT) 진행 | bar: 6W ( 8/4 ~ 8/8 ) 금 to 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) 목
배포 / 최종마무리 | 배포 / 안정화 | Staging/Production 환경 배포 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 ( 6 ) | bar: 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) 월 to 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) 목
|  | 배포 후 안정화 및 모니터링 | 테스트 계획 및 결과 보고서 ( 7 ) | bar: 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) 월 to 7W ( 8/11 ~ 8/14 ) 목
| 프로젝트 종료 | 최종 산출물 정리 및 제출 | 프로젝트 개발 소스 | bar: 8W ( 8/18 ~ 8/21 ) 월 to 8W ( 8/18 ~ 8/21 ) 수
|  | 프로젝트 회고 및 최종 보고 | 최종 발표 PT / 시연영상 | bar: 8W ( 8/18 ~ 8/21 ) 목